## 甘特总览
毕设迭代计划表 · 甘特总览 —— 7 天冲刺（2026-09-13 ~ 2026-09-20）
序号 | 阶段 | 主要任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | D0 09-13 | D1 09-14 | D2 09-15 | D3 09-16 | D4 09-17 | D5 09-18 | D6 09-19 | D7 09-20 | 关键产出 / 里程碑 | 状态 | 优先级 | 备注
1 | S0 环境基线 | 打通 Codely Bridge 通道、装齐依赖包、建目录骨架与计划文档 | 你+AI | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | [8 empty] | M0 通道贯通 | 进行中 | 高 | 唯一阻塞项：先开 Unity 等编译
2 | S1 角色操控 | 白盒场景、PlayerController 移动/转向/冲刺、Cinemachine 跟随、Animator 骨架 | AI | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | [8 empty] | M1 能动 | 未开始 | 高 | 素材入库后统一规范为 Humanoid
3 | S2 战斗内核 | 三段连击、蓄力重击、闪避 i-frame、Hitbox 框架、顿帧与镜头震动 | AI | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | [8 empty] | M2 能打 | 未开始 | 高 | 打击感优先于数值平衡
4 | S3 敌人与关卡 | NavMesh 烘焙、敌人行为状态机、3 种敌人、波次生成与房间控制 | AI | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | [8 empty] | M3 有对手 | 未开始 | 高 | 依赖 com.unity.ai.navigation
5 | S4 水墨渲染 ★ | 多阶色调映射光照、噪波扰动飞白边缘、程序化宣纸底纹 | AI | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | [8 empty] | M4 有墨味（论文第3章核心） | 未开始 | 高 | 高风险项，降级链见风险登记册 R3
6 | S5 完整循环 | 游戏状态机、技能数据层、三选一随机池、墨晕后处理、水墨动作特效 | AI | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | [8 empty] | M5 完整循环可玩 | 未开始 | 高 | Roguelike 闭环成型
7 | S6 测试优化 | 自动化测试用例、Profiler 性能基线、对象池与批处理优化、手感调参 | AI | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | [8 empty] | M6 稳定 60fps | 未开始 | 中 | 同时输出论文第5章数据
8 | S7 交付 | Recorder 录屏、渲染对比截图集、Windows Build 打包、论文章节成稿 | 你+AI | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | [8 empty] | M7 交付 | 未开始 | 高 | 答辩材料齐套
9 | 贯穿·论文写作 | 每个 Sprint 收尾同步成稿对应章节（第 3 章为重点） | AI+你 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 8 | [8 empty] | 六章成稿 | 进行中 | 高 | 绝不后置，避免末期挤占
10 | 贯穿·素材采购 | Mixamo 角色与动画、Quaternius 敌人、Kenney/PolyHaven 场景、音效 | 你 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | [8 empty] | 素材库就绪 | 未开始 | 中 | 优先 CC0 授权源
合计 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 18 | [8 empty] | 计划任务完成率 | 0%
Formulas:
开始日期 = MIN(E3:[开始日期, row above])
结束日期 = MAX(F3:[结束日期, row above])

## Sprint任务看板
Sprint 任务看板 · Product Backlog 执行明细（共 98 故事点） | [9 empty] | 各 Sprint 故事点完成情况
序号 | Sprint | 任务ID | 任务 | 负责人 | 故事点 | 状态 | 完成日期 | 产出物 | 备注 | Sprint | 故事点合计 | 已完成点数 | 完成率 | 备注
1 | S0 | A1 | 打通 Codely Bridge 远程通道 | 你+AI | 1 | 进行中 |  | doctor 返回数字端口 | 需先开 Unity 等首次编译 | S0 | 3 | 2 | 66.67%
2 | S0 | A2 | 装齐依赖包（桥/导航/摄像机/录制） | AI | 1 | 已完成 | 2026-09-13 | manifest.json 更新 | 已核实 2022.3 兼容版本 | S1 | 7 | 0 | 0%
3 | S0 | A3 | 建目录骨架与项目约定 | AI | 1 | 已完成 | 2026-09-13 | Assets/_Project 33 个目录 | — | S2 | 11 | 0 | 0%
4 | S1 | A4 | 外部模型导入并规范为 Humanoid | AI | 2 | 未开始 |  | 可复用动画的角色 | Mixamo 导出勾 In Place | S3 | 12 | 0 | 0%
5 | S1 | A5 | 水墨禅院白盒场景 | AI | 2 | 未开始 |  | Scenes/Game.unity | 地形+光照+边界 | S4 | 13 | 0 | 0%
6 | S1 | B1 | 角色移动/转向/冲刺 + 跟随镜头 | AI | 3 | 未开始 |  | PlayerController.cs | Cinemachine 2.10.7 | S5 | 24 | 0 | 0%
7 | S2 | B2 | 三段连击与蓄力重击 | AI | 5 | 未开始 |  | PlayerCombat.cs | 第 3 段带前冲位移 | S6 | 11 | 0 | 0%
8 | S2 | B3 | 闪避翻滚与无敌帧 | AI | 3 | 未开始 |  | 闪避模块（含 i-frame） | 可取消后摇 | S7 | 2 | 0 | 0%
9 | S2 | B4 | 受击硬直/击退/顿帧/镜头震动 | AI | 3 | 未开始 |  | HitStop.cs | 打击感核心 | 贯穿 | 15 | 0 | 0%
10 | S3 | C1 | NavMesh 烘焙流程 | AI | 2 | 未开始 |  | NavMesh 数据 | 依赖 com.unity.ai.navigation | 合计 | 98 | 2 | 2.041%
11 | S3 | C2 | 敌人行为状态机 | AI | 3 | 未开始 |  | EnemyFSM.cs | 巡逻/追击/攻击/硬直/死亡
12 | S3 | C3 | 3 种差异化敌人 | AI | 5 | 未开始 |  | 近战/远程/精英 | 精英含可弹反窗口
13 | S3 | C4 | 波次生成器与房间控制 | AI | 2 | 未开始 |  | WaveSpawner.cs | 清空房间才开门
14 | S4 | E1 | 多阶色调映射光照模型 | AI | 5 | 未开始 |  | InkCharacter.shader | 论文 3.2
15 | S4 | E2 | 噪波扰动的“飞白”边缘提取 | AI | 5 | 未开始 |  | InkRendererFeature.cs | 论文 3.3 · 核心创新点
16 | S4 | E3 | 程序化宣纸质感底纹 | AI | 3 | 未开始 |  | 多层 Perlin 噪声 | 论文 3.4 前半
17 | S5 | D1 | 游戏状态机（菜单→进局→结算） | AI | 3 | 未开始 |  | GameStateMachine.cs | 论文 4.1
18 | S5 | D2 | ScriptableObject 技能数据层 | AI | 2 | 未开始 |  | SkillData.cs | 论文 4.4
19 | S5 | D3 | 加权随机技能池 + 三选一 UI | AI | 5 | 未开始 |  | UpgradePanelUI.cs | 论文 4.4
20 | S5 | D4 | 属性叠加与局内成长 | AI | 3 | 未开始 |  | PlayerStats.cs | —
21 | S5 | D5 | 房间流程与推进目标 | AI | 3 | 未开始 |  | RoomController.cs | —
22 | S5 | E4 | 墨晕扩散后处理 | AI | 5 | 未开始 |  | InkPostProcess 组件 | 论文 3.4 后半
23 | S5 | E5 | 水墨动作粒子（刀光/溅墨/墨花） | AI | 3 | 未开始 |  | Prefabs/FX | 论文 3.5
24 | S6 | F1 | 关键逻辑自动化测试 | AI | 2 | 未开始 |  | Tests/ 用例集 | 论文 5.1
25 | S6 | F2 | Profiler 性能基线数据 | AI | 2 | 未开始 |  | 性能数据表 | 论文 5.2
26 | S6 | F3 | 对象池与批处理优化 | AI | 3 | 未开始 |  | 稳定 60fps | 论文 5.2
27 | S6 | F4 | 用户测试反馈记录 | 你 | 2 | 未开始 |  | 反馈记录表 | 论文 5.3
28 | S6 | E6 | 渲染效果对比截图集 | AI | 2 | 未开始 |  | 截图集 | 论文第 3 章插图
29 | S7 | G6 | 演示录屏与 Build 打包 | 你+AI | 2 | 未开始 |  | Demo 视频 + exe | 答辩材料
30 | 贯穿 | G1 | 第 1、2 章成稿 | AI+你 | 3 | 未开始 |  | 绪论 / 技术概述 | —
31 | 贯穿 | G2 | 第 3 章成稿（方案+公式+对比图） | AI+你 | 5 | 未开始 |  | 论文核心章 | 与 S4/S5 同步
32 | 贯穿 | G3 | 第 4 章成稿（架构图+类图+流程图） | AI+你 | 3 | 未开始 |  | 系统设计章 | 与 S1-S5 同步
33 | 贯穿 | G4 | 第 5 章成稿（测试用例+性能数据） | AI+你 | 2 | 未开始 |  | 测试与优化章 | 与 S6 同步
34 | 贯穿 | G5 | 第 6 章 + 摘要 + 目录 + 参考文献 | AI+你 | 2 | 未开始 |  | 收尾章 | —
合计 |  |  |  |  | 98 | 已完成点占比 | 2.041%

## 论文写作对照
论文大纲 ↔ 实现产出 对照表（赛点：每个 Sprint 收尾即写对应章节）
序号 | 章节 | 小节 | 对应实现 / 产出 | 需用素材与图表 | 数据来源 | 状态 | 计划完成
1 | 第一章 绪论 | 1.1 研究背景与意义 | 水墨风格化游戏的发展脉络 | 现状梳理引用 | 文献调研 | 未开始 | 2026-09-14
2 | 第一章 绪论 | 1.2 国内外研究与发展现状 | 相关作品与技术路线对比表 | 作品对比表 | 文献调研 | 未开始 | 2026-09-14
3 | 第一章 绪论 | 1.3 主要研究内容与论文结构 | 本文技术路线图 | 技术路线图 | 自制 | 未开始 | 2026-09-14
4 | 第二章 开发环境与核心技术 | 2.1 Unity引擎与URP通用渲染管线 | 工程实测版本与管线架构图 | 管线架构图 | 工程实测 | 未开始 | 2026-09-14
5 | 第二章 开发环境与核心技术 | 2.2 基于HLSL的自定义着色器编程技术 | URP Shader 编写流程图 | Shader 结构图 | 工程实测 | 未开始 | 2026-09-15
6 | 第二章 开发环境与核心技术 | 2.3 Roguelike游戏设计理念 | 随机性与成长曲线说明 | 成长曲线示意 | 文献+设计 | 未开始 | 2026-09-15
7 | 第三章 3D水墨风格化渲染 ★ | 3.1 3D水墨视觉特征提取与技术难点 | 水墨画视觉特征分析 | 特征分析图 + 难点归纳表 | 自制 | 未开始 | 2026-09-17
8 | 第三章 3D水墨风格化渲染 ★ | 3.2 基于多阶色调映射的光照模型重构 | 多阶量化 Ramp 光照 | Ramp 示意 + 效果对比截图 | S4 产出 | 未开始 | 2026-09-17
9 | 第三章 3D水墨风格化渲染 ★ | 3.3 结合噪波扰动的“飞白”边缘提取算法 | 飞白边缘算法（核心创新） | 算法流程图 + 公式 + 参数对比图 | S4 产出 | 未开始 | 2026-09-17
10 | 第三章 3D水墨风格化渲染 ★ | 3.4 宣纸质感与晕染后处理特效 | 宣纸底纹 + 墨晕扩散 | 效果对比截图 | S4/S5 产出 | 未开始 | 2026-09-18
11 | 第三章 3D水墨风格化渲染 ★ | 3.5 粒子特效驱动的水墨动作表现 | 刀光/溅墨/墨花 | 特效截图 | S5 产出 | 未开始 | 2026-09-18
12 | 第四章 Roguelike动作游戏系统 | 4.1 游戏整体架构与核心玩法循环 | 状态机与玩法闭环 | 系统架构图 + 玩法循环流程图 | S5 产出 | 未开始 | 2026-09-18
13 | 第四章 Roguelike动作游戏系统 | 4.2 角色控制与战斗交互模块 | 移动/连击/闪避/命中反馈 | 类图 + 连击状态机图 | S1/S2 产出 | 未开始 | 2026-09-16
14 | 第四章 Roguelike动作游戏系统 | 4.3 敌人AI逻辑与导航网格寻路 | 行为状态机 + NavMesh | FSM 状态图 + NavMesh 示意 | S3 产出 | 未开始 | 2026-09-17
15 | 第四章 Roguelike动作游戏系统 | 4.4 随机技能池与局内成长机制 | SO 数据层 + 加权随机 | 数据结构图 + 权重公式 | S5 产出 | 未开始 | 2026-09-19
16 | 第五章 游戏测试与性能优化 | 5.1 游戏功能与玩法逻辑测试 | 自动化测试用例 | 测试用例表 + 通过率 | S6 产出 | 未开始 | 2026-09-19
17 | 第五章 游戏测试与性能优化 | 5.2 渲染性能分析与优化 | Profiler 采集与优化对比 | 性能数据表 + 优化前后对比 | S6 产出 | 未开始 | 2026-09-19
18 | 第五章 游戏测试与性能优化 | 5.3 用户体验反馈与调整 | 问卷与改进记录 | 问卷结果与改进记录 | S6 产出 | 未开始 | 2026-09-20
19 | 第六章 总结与展望 | 6.1 本文工作总结 | 全文成果归纳 | — | 汇总 | 未开始 | 2026-09-20
20 | 第六章 总结与展望 | 6.2 存在不足与未来展望 | 不足与后续方向 | — | 汇总 | 未开始 | 2026-09-20

## 素材采购清单
美术/音频素材采购清单（授权优先级：CC0 > CC-BY > 站内授权；逐条登记备查）
序号 | 素材类别 | 具体素材 | 来源平台 | 授权类型 | 优先级 | 状态 | 放置路径 | 备注
1 | 角色模型 | 持刀人形角色（1 个，带骨骼） | Mixamo | Adobe 免费账号 | 高 | 未开始 | Art/Characters/ | 需注册 Adobe 账号
2 | 角色动画 | Idle / Running / Walking | Mixamo | Adobe 免费账号 | 高 | 未开始 | Art/Characters/Animations/ | 导出时勾 In Place
3 | 角色动画 | Great Sword Slash ×2-3 套 | Mixamo | Adobe 免费账号 | 高 | 未开始 | Art/Characters/Animations/ | 供三段连击使用
4 | 角色动画 | Dodging / Roll | Mixamo | Adobe 免费账号 | 高 | 未开始 | Art/Characters/Animations/ | 闪避动作
5 | 角色动画 | Hit Reaction / Death | Mixamo | Adobe 免费账号 | 中 | 未开始 | Art/Characters/Animations/ | 受击与死亡反馈
6 | 敌人模型 | 低模怪物（3 种） | Quaternius | CC0 | 高 | 未开始 | Art/Characters/Enemies/ | 免登录直下
7 | 环境模型 | 山石 / 竹 / 树 / 建筑部件 | Kenney Nature Kit | CC0 | 中 | 未开始 | Art/Environment/ | 免登录直下
8 | 环境光照 | 中式庭院或黄昏 HDRI | Poly Haven | CC0 | 高 | 未开始 | Art/Environment/ | 后期压成水墨调
9 | PBR 材质 | 石材 / 木材 / 泥土 | ambientCG | CC0 | 中 | 未开始 | Art/Environment/ | —
10 | 墨迹贴图 | 水墨笔刷 / 墨迹 PNG（含 alpha） | 爱给网 | 站内授权 | 高 | 未开始 | Art/Textures/Ink/ | 用于刀光与溅墨
11 | 宣纸纹理 | 纸纹（备用，优先程序化生成） | ambientCG | CC0 | 低 | 未开始 | Art/Textures/Ink/ | 程序化生成可写进论文
12 | UI 素材 | 通用 UI 图集（按钮/边框） | Kenney UI Pack | CC0 | 中 | 未开始 | Art/ | 再用水墨笔刷重制
13 | 音效 | 挥刀 / 命中 / 闪避 / UI | freesound.org、Kenney Audio | CC0 / CC-BY | 低 | 未开始 | Audio/SFX/ | CC-BY 须在论文署名
14 | 字体 | 思源宋体（正文备选） | Google Fonts | SIL OFL | 中 | 未开始 | Art/ | 书法体必须核对授权

## 风险登记册
风险登记册（概率/影响按 1-3 打分；风险值 = 概率 × 影响）
ID | 风险描述 | 概率(1-3) | 影响(1-3) | 风险值 | 等级 | 应对策略 | 状态 | 负责人
R1 | 依赖包拉不下来 / 桥起不来 / 端口发现失败 | 2 | 3 | 6 | 高 | 先用 doctor 定位；不行改方式 B 内嵌包整目录拷贝；再用 UNITY_BRIDGE_PORT 钉死端口 | 监控中 | AI
R2 | 中国版 Unity 与国际版包源冲突 | 1 | 2 | 2 | 低 | 工程已是 packages.unity.cn 主源，风险已消除 | 已关闭 | AI
R3 | 水墨 Shader 效果不达预期（核心风险） | 3 | 3 | 9 | 高 | Day4 留整日 + Day6 机动；降级链：全效果 → 去墨晕 → 只保多阶光照+飞白；把参数化分级方案本身写成工程贡献 | 监控中 | AI
R4 | 素材版权风险 / 下载受阻 | 2 | 2 | 4 | 中 | 一律 CC0 优先；模型退化时用基础几何体+水墨材质，论文中说明聚焦渲染与系统实现 | 监控中 | 你
R5 | 一周工期不足 | 3 | 3 | 9 | 高 | 严格执行 MoSCoW 范围冻结；Should 项按 Day6 余量取舍；论文写作绝不后置 | 监控中 | 你+AI
R6 | 论文被开发挤占，末期没时间写 | 3 | 3 | 9 | 高 | 每 Sprint 收尾同步写对应章节；AI 产出初稿，你做表述润色 | 监控中 | AI+你
R7 | Unity 编译 / 导入等待时间不可控 | 2 | 2 | 4 | 中 | 把离线可做的工作（写脚本、写 Shader、写论文、整理数据）排在编译等待期 | 监控中 | AI
R8 | AI 远程改场景与手动改动冲突 | 2 | 2 | 4 | 中 | 约定施工期间不手动改场景；所有资产走版本控制，变更可回滚 | 监控中 | 你
R9 | 水墨后处理性能不达标 | 2 | 2 | 4 | 中 | 后处理统一走半分辨率 + 降采样；敌人与特效对象池化；Day6 专项优化 | 监控中 | AI